## Identificación
BigDaddy-001_Matriz de responsabilidades-001
Versión | 1.0
Proyecto | BigDaddy-001
Fecha | 2016-05-21
Elaborado por | ESRR
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Líder del proyecto | 2016-05-21
Asegurador de la calidad | 2016-05-21
Administrador de la configuración | 2016-05-21
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
2016-05-28
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Cambios
BigDaddy-001_Matriz de responsabilidades-001
Versión | 1.0
Proyecto | BigDaddy-001
Fecha | 2016-05-21
Elaborado por | ESRR
Localización del Documento
Documento base
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Administrador de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente | Asegurador de calidad | Admin. De la configuración
Tareas |  | ESRR | ESO | JDV | ASM | ESO | DC | JDV | ASM
1. Plan preliminar
1 Plan preliminar. |  | E/A | I | I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I
1.1 Generar un WBS del protocolo inicial. |  | E | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I
1.2 Generar Project chárter. |  | A | E | E | I | I |  | I | I
1.3 Plan preliminar del proyecto. |  | E/A | I | I | I | I | C | I | I
2. Analisis |  | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | I | C/I | C/I
2.2.1 Análisis. |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I | I
2.2.1.1.1 Generar lista de proveedores.
2.2.1.2.2 SRS.
2.2.1.3.3 Asignar a desarrolladores de software.
2.2.1.3.4 Administración de cambios de requerimientos.
2.2.1.3.5 Administración de la trazabilidad de requerimientos.
3. Planificación
2.2.2 Planificación.
2.2.2.1 Definición del ciclo de vida.
2.2.2.2 Políticas del proyecto.
2.2.2.4.2 Diccionario WBS.
2.2.2.5.1 Identificación de riesgos.
2.2.2.5.3 Plan mitigación y contingencia.
2.2.2.8.1 Plan de gestión de la configuración.
2.2.2.8.2 Junta de arranque de construcción.
4. Diseño
2.2.3 Diseño.
2.2.3.1 Definición de la arquitectura.
2.2.3.2.1 Diagramas de caso de uso.
2.2.3.2.2 Diagrama de secuencia.
2.2.3.2.3 Diagrama de clases.
2.2.3.2.4 Diagrama de componentes.
2.2.3.2.5 Diagrama de despliegue.
2.2.3.3 Mapa de navegación.
2.2.3.4 Maquetación.
2.2.3.5.1 Diagrama E-R.
2.2.3.5.2 Diagrama relacional.
5. Codificación
2.2.4 Codificación.
2.2.4.1 Codificación de la base de datos.
2.2.4.3 Modulo de usuarios.
2.2.4.2 Modulo de productos.
6. Pruebas
2.2.5 Pruebas.
2.2.5.1.1 Modulo de usuarios.
2.2.5.1.2 Modulo de productos.
7. Implementación
2.4 Implementación.
2.4.4 Pruebas de rendimiento.
8. Cierre de proyecto
2.5 Cierre de proyecto.
2.5.1 Carta de aceptación.
2.5.2 Acta de cierre de proyecto.
2.5.3 Evaluación de desempeño.
2.5.4 Junta de lecciones aprendidas.
2.5.5 Revisión de adherencias.
2.5.7 Informe final (cierre).
Simbología
E | Responsable de ejecutar
A | Autoridad de aprobación final
C | Debe ser consultado
I | Debe ser informado