## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | BigDaddy-001
Fecha | 2016-08-02
Elaborado por | ESO
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Emmanuel Salomón Ramírez Rodríguez. | 2016-08-02
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Edgar Soriano Ortíz | 2016-08-13
Adrián Saavedra Mendoza. | 2016-08-13
José Delgado Velasco. | 2016-08-13
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | 1.0
Nombre del Proyecto | BigDaddy-001
Fecha | 2016-08-12
Elaborado por | ESO
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RF_001 | Interfaz administrador (Log in) | La aplicación permitirá ingresar a la interfaz del administrador mediante un usuario y contraseña que se encuentran almacenados en la base de datos. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | En proceso
RF_002 | Tabla productos | El sitio web proporcionara una cuadricula de líneas horizontales y verticales proporcionando información de los productos registrados del lado administrador | cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | Terminado
RF_003 | Agregar Productos | El sitio web permite agregar productos del lado administrador | cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_004 | Eliminar Productos | El sitio web permite Eliminar productos del lado administrador | cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_005 | Modificar Productos | El sitio web permite modificar productos del lado administrador | cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_006 | Tabla Clientes | El sitio web proporcionara una cuadricula de líneas horizontales y verticales proporcionando información de los clientes registrados del lado administrador | cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | Cancelado
RF_007 | Agregar Clientes | El sitio web permite agregar clientes del lado administrador | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_008 | Eliminar Clientes | El sitio web permite Eliminar clientes del lado administrador | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_009 | Modificar Clientes | El sitio web permite modificar clientes del lado administrador | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_010 | Interfaz administrador (Ventas) | La aplicación permitirá realizar una nueva venta y registrarla en la base de datos. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_011 | Interfaz administrador (Reportes) | La aplicación permitirá realizar reportes de cada una de las ventas que se hagan. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_012 | Usuario | La aplicación permitirá ingresar a los usuarios a su perfil que ya estén registrados en la base de datos. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_013 | Página principal | La aplicación mostrará todos los productos que ofrece la tienda para que puedan ser adquiridos por el cliente/usuario. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_014 | Carrito de compras | La aplicación permitirá agregar productos al carrito de compras. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_015 | Realizar pedidos | La aplicación permitirá realizar los pedidos de los productos que se agregaron al carrito de compras. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_016 | Vaciar carrito | La aplicación permitirá eliminar los productos que se encuentren en el carrito de compras en dado caso de que el cliente no eligió correctamente su producto. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_017 | Crear cuenta Usuario | La aplicación permitirá a los usuarios que deseen crear una cuenta para adquirir productos en línea Mediante el llenado de un formulario. | cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_018 | Colores | La aplicación debe contar con los colores representativos de la empresa. | cliente | Si |  | Si | Baja | En proceso
RNF_019 | Logotipo | La aplicación web debe contar con el logotipo oficial de la empresa. | cliente | Si |  | Si | Alta | Cancelado
RNF_020 | Colores | La aplicación web debe tener los colores representativos de la empresa. | cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_021 | Sistema operativo | La aplicación web debe ser usada en sistema operativo de Windows. | cliente | Si |  | Si | Alta | Cancelado
RNF_022 | Botones | La aplicación web debe tener el mismo diseño de todos los botones que la conforman. | cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_023 | Documentación | La aplicación debe estar documentada, por lo tanto algunas funciones deben estar documentadas en .pdf. | cliente | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_024 | Servidor Web | Se debe adquirir un servicio de hosting para dicha aplicación web. | cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_025 | Validación de formularios | La aplicación deberá tener todos los formularios validados con la información correspondiente. | cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_026 | Diseño de página principal | La aplicación tendrá un agradable diseño de la página principal. | cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_027 | Colocar fecha y ahora | La aplicación mostrará la fecha y la hora actual en cuanto se ingrese a la aplicación. | cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_028 | Tipo de letra | La aplicación contará con el mismo tipo de letra para toda la información que se muestre en la misma. | cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_029 | Seguridad | La aplicación encriptara la contraseña de los usuarios | cliente | Si |  | Si | Baja | En proceso
RNF_030 | Tipos de dato | Motor de base de datos escogidos, es posible tener diferentes tipos de datos en la base de datos | cliente | Si |  | Si | Baja | En proceso
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.