## Identificacion
BigDaddy-001_Herramienta de administracion de riesgos-001
Versión | 1.0
Proyecto | BigDaddy-001
Fecha | 2016-06-10
Elaborado por | ESRR
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Líder del proyecto | 2016-06-10
Asegurador de la calidad | 2016-06-10
Administrador de la configuración | 2016-06-10
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
ESRR | 2016-06-18
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2016-07-10 | JDV | Recién creado
1.1 | 2016-07-10 | JDV | Completar el campo de descripción de los pasos de mitigación/estatus de todos los riesgos.
1.2 | 2016-07-10 | JDV | Se hicieron cambios de redacción en las tablas de riesgos.
1.3 | 2016-07-10 | JDV | Se reviso ortografía.

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: BigDaddy-001 | Fecha de informe: | 06/17/16 | Ver | Lines
ID del riesgo: | RG_077 | No se comprenden los requerimientos | Estado: | Aceptar | Ver | 1
ID del WBS: | 2.2.1.2.2
Identificado: | 06/17/16 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | ESO | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | ESO |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/17/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se sigue un estándar para la definición de requerimientos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El prodcuto no cuenta con las especificaciones del cliente. Retraso en la planeación. Diseños imperfectos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Los requerimientos son las especificaciones del usuario, por lo cual se debe de comprender para el logro de los objetivos del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
ESO | 1 | Entender el alcance del proyecto. | 06/18/16 |  | Ver | 18
ESO | 2 | Analizar los requerimientos | 06/18/16 |  | Ver | 19
ESO | 3 | Definir los requerimientos utilizando el estándar IEEE 830 | 06/18/16 |  | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_113 | Problemas climaticos. | Estado: | Aceptar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 13 | Ver | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se sabe las condiciones climaticas. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El equipo puede descomponerse (computadoras) y retrasar el proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Los problemas climaticos son impredesibles, es por eso que se debe estar preparado con el equipo (computadoras) que se utiliza en el proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ESRR | 1 | Contar con el equipo correcto para prevenir fallas. | 06/18/16 |  | Ver | 20
ESRR | 2 | Estar atentos a cualquier cambio climatico. | 06/18/16 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_114 | Incremento de los costos en los servicios o productos para el proyecto. | Estado: | Aceptar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 4 | Ver | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que exista una inflación en la moneda. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Retraso en el proyecto o no darse la culminación. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El costo es algo muy importante dentro del proyecto, por lo cual se debe revisar constantemente el costo para poder culminar con el proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ESRR | 1 | Verificar cual es nuestro presupuesto inicial. | 06/18/16 |  | Ver | 20
ESRR | 2 | Repartir el presupuesto en cada una de las actividades del proyecto. | 06/18/16 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_115 | Crisis económica en el país que afecte al proyecto. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 14 | Ver | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Inflación en la moneda del país. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Que el proyecto no se termine, que incremente el costo del proyecto, se retrase el proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Una crisis economica puede influir mucho en los proyectos, en la tapa de la culminación. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ESRR | 1 | Verificar como se encuentra el país económicamente. | 06/18/16 |  | Ver | 20
ESRR | 2 | Verificar si es biable continuar con el proyecto. | 06/18/16 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_002 | Mala planeación del proyecto. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 7 | Ver | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Mala redacción de las actividades del proyecto, no contar con un ciclo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Retraso en el proyecto (costo, tiempo y recursos). |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se debe de conocer todas las actividades, asi como el ciclo que se va utilizar para lograr una buena planeación. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ESRR | 1 | Identificar el ciclo de vida. | 06/18/16 |  | Ver | 20
ESRR | 2 | Enlistar las actividades del proyecto. | 06/18/16 |  | Ver | 21
ESRR | 3 | Estimar recursos a las actividades. | 06/18/16 |  | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_004 | Mala estimación de costos de las tareas del proyecto. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Costos muy elevados para las tareas del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Presupuesto muy elevado del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se debe estimar bien los costos de cada tarea para no tener el presupuesto muy elevado del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ESRR | 1 | Enlistar las tareas del proyecto | 06/18/16 |  | Ver | 20
ESRR | 2 | Estimar costos para cada tarea del proyecto. | 06/18/16 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_006 | No cumple con el alcance establecido dentro del proyecto. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | G | Prioridad: | 18 | Ocultar | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No documentar todos los entregables en el alcance. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en el proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Se debe establecer todo lo que abarcara el proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ESRR | 1 | Enlistar todo lo que abarcara el proyecto. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
ESRR | 2 | Documentar el alcance del proyecto. | 06/18/16 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_007 | No se cuenta con una planificación para el desarrollo del proyecto. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | G | Prioridad: | 17 | Ocultar | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No implementar un ciclo de vida para la planeación. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en el proyecto, los integrantes no saben que hacer en el proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Se debe conocer los ciclos de vida para implementarlo en el desarrollo del proyecto y asi realizar una planeación para el proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ESRR | 1 | Implementar un ciclo de vida para el proyecto. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
ESRR | 2 | Realizar una planeación para el proyecto. | 06/18/16 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_014 | No generar Hitos. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 10 | Ocultar | 2
Originado: | ESO | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | ESO |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No establecer hitos en las tareas. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No se visualiza el seguimiento del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Se debe insertar hitos para poder visualizar el seguimiento del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ESO | 1 | Generar hitos en las tareas de la planeación. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_016 | Se cambia la fecha de entrega del proyecto. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | G | Prioridad: | 20 | Ocultar | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El cliente acordo otra fecha de entrega del proyecto, el proyecto necesita más tiempo. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Más tiempo para realizar cada una de las fase del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Es de suma importancia conocer el tiempo o lapso que tiene el proyecto para su elaboración. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ESRR | 1 | Tener bien establecido el tiempo para la realización del proyecto. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_018 | No generar minutas. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 11 | Ocultar | 2
Originado: | ESO | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | ESO |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se hacen acuerdos en el equipo del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No cuentan con un documento en físico que apruebe los acuerdos que se hicieron en el transcurso del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Es muy importante generar minutas por cada reunión que se haga de los integrantes del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ESO | 1 | Tener un formato para las minutas. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
ESO | 2 | Generar una minuta por cada reunión. | 06/18/16 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_027 | No capitalisar lecciones aprendidas. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | G | Prioridad: | 19 | Ocultar | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No contar con la experiencia del proyecto que realizaste. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No tener experiencia para desarrollar nuevos proyectos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Es muy importante capitalizar lecciones aprendidas para tener conocimientos para el desarrollo de nuevos proyectos. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ESRR | 1 | Capitalizar lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
ESRR | 2 | Tener conocimieno de proyectos realizados anteriormente para realizar nuevos proyectos. | 06/18/16 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_015 | Tiempo muy extenso entre cada revisión dentro del proyecto. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 12 | Ocultar | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Mala planeación de los tiempos para las revisónes. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Que el proyecto no termine en la fecha establecida. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Es muy importante controlar los tiempos para terminar el proyecto en el tiempo establecido. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ESRR | 1 | Revisar la planeación para recortar tiempos y así entregar el proyecto en la fecha establecida. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_042 | Los equipos no son los adecuados. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | G | Prioridad: | 15 | Ocultar | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No contar con equipos adecuados para el desarrollo del proyecto, como las computadoras. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en las actividades del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Es muy importante contar con el equipo adecuado para el desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ESRR | 1 | Hacer lo posible por contar con equipo suficiente para desarrolllar el proyecto. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_045 | Los inmuebles no son las adecuados. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 8 | Ocultar | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No hay inmuebles donde se pueda instalar el equipo del proyecto para trabajar. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Un mal desarrollo del proyecto, retraso del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Es importante contar con un lugar de trabajo para el equipo del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ESRR | 1 | Contar con un lugar comodo para el equipo que esta desarrollando el proyecto. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_046 | El software no es el adecuado. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | ASM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | ASM |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El software es muy viejo para el desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Ratraso en el proyecto, mal funcionamiento en el equipo del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Es importante contar con software que ayude a la realización del proyecto sin tener alguna demora. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ASM | 1 | Contar con software nuevo, tener varias versiones de software. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_050 | El hardware no es el adecuado para el proyecto. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | G | Prioridad: | 16 | Ocultar | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El equipo de hardware este muy dañado y viejo. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | La calidad del producto no sea la esperada. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Es imprtante contar con hardware bueno para los integrantes del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ESRR | 1 | Tener el hardware adecuado y en buen estado para su uso. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_051 | Los equipos de cómputo no son suficientes para el equipo de proyecto. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 9 | Ocultar | 2
Originado: | ESRR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | ESRR |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Los equipos de cómputo son insuficientes para todo el equipo del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en el proyecto, un mal funcionamiento en el proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Es muy importante contar con los recursos de cómputo para un buen proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ESRR | 1 | Comprar o adquirir equipo de cómputo prestado. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_079 | No se cuentan con los requerimientos necesarios. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 5 | Ocultar | 2
Originado: | ESO | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | ESO |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El cliente no dio todos los requerimientos al lider del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en el proyecto, no obtener el producto esperado. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Es muy importante contar con todos los requerimientos para la realización del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ESO | 1 | Obtener todos los requerimientos para el proyecto. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_078 | No se establece un estandar para la definicion de requerimientos. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 6 | Ocultar | 2
Originado: | ESO | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | ESO |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No contar con el estándar IEEE 830. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Obtener los requerimientos mal definidos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Es sumamente importante utilizar un estándar para los requerimientos. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ESO | 1 | Implementar el estándar IEEE 830. | 06/18/16 |  | Ocultar | 20
ESO | 2 | Obtener los requerimientos bien definidos. | 06/18/16 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 21 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: BigDaddy-001 | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 06/17/16
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 1 | 0 | 0 | 4
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 5 | 0 | 0 | 10
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 4 | 0 | 0 | 6
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 10 | 0 | 0 | 20
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_077 | 1 | S | No se comprenden los requerimientos | ESO | R | <1 mes | Aceptar | 06/17/16 | 06/17/16
RG_113 | 13 | S | Problemas climaticos. | ESRR | Y | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_114 | 4 | S | Incremento de los costos en los servicios o productos para el proyecto. | ESRR | R | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_115 | 14 | N | Crisis económica en el país que afecte al proyecto. | ESRR | Y | <1 mes | Investigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_002 | 7 | S | Mala planeación del proyecto. | ESRR | Y | <1 mes | Mitigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_004 | 3 | S | Mala estimación de costos de las tareas del proyecto. | ESRR | R | <1 mes | Mitigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_006 | 18 | S | No cumple con el alcance establecido dentro del proyecto. | ESRR | G | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_007 | 17 | S | No se cuenta con una planificación para el desarrollo del proyecto. | ESRR | G | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_014 | 10 | S | No generar Hitos. | ESO | Y | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_016 | 20 | N | Se cambia la fecha de entrega del proyecto. | ESRR | G | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_018 | 11 | S | No generar minutas. | ESO | Y | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_027 | 19 | N | No capitalisar lecciones aprendidas. | ESRR | G | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_015 | 12 | S | Tiempo muy extenso entre cada revisión dentro del proyecto. | ESRR | Y | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_042 | 15 | N | Los equipos no son los adecuados. | ESRR | G | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_045 | 8 | N | Los inmuebles no son las adecuados. | ESRR | Y | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_046 | 2 | N | El software no es el adecuado. | ASM | R | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_050 | 16 | N | El hardware no es el adecuado para el proyecto. | ESRR | G | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_051 | 9 | N | Los equipos de cómputo no son suficientes para el equipo de proyecto. | ESRR | Y | <1 mes | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_079 | 5 | N | No se cuentan con los requerimientos necesarios. | ESO | Y | <1 mes | Investigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_078 | 6 | N | No se establece un estandar para la definicion de requerimientos. | ESO | Y | <1 mes | Investigar | 06/18/16 | 06/18/16
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
10
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 1 | 0 | 1 | 3
| Y | 5 | 0 | 1 | 6 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 4 | 0 | 0 | 6 | RAceptar
| Total | 10 | 0 | 2 | 15 | YAceptar
RAceptar
YInvestigar
YMitigar
RMitigar
GAceptar
GAceptar
YAceptar
GAceptar
YAceptar
GAceptar
YAceptar
GAceptar
YAceptar
RAceptar
GAceptar
YAceptar
YInvestigar
YInvestigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 5 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | L | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 4 | 0 | 0 | 6 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 10 | 0 | 0 | 20 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_077 | R-S | R- | R-Aceptar | R-Abierto | Abierto |  | R | Muy alta | Alta | Muy alta - Alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_113 | Y-S | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_114 | R-S | R- | R-Aceptar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_115 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_002 | Y-S | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_004 | R-S | R- | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_006 | G-S | G- | G-Aceptar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_007 | G-S | G- | G-Aceptar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_014 | Y-S | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_016 | G-N | G- | G-Aceptar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_018 | Y-S | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_027 | G-N | G- | G-Aceptar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_015 | Y-S | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_042 | G-N | G- | G-Aceptar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja
RG_045 | Y-N | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media
RG_046 | R-N | R- | R-Aceptar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta
RG_050 | G-N | G- | G-Aceptar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja
RG_051 | Y-N | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media
RG_079 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media
RG_078 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja