## Identificación
BigDaddy-001_Matriz de responsabilidades-001
Versión | 1.0
Proyecto | BigDaddy-001
Fecha | 2016-05-21
Elaborado por | ESRR
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Emmanuel Salomón Ramírez Rodríguez | 2016-05-21
José Delgado Velasco | 2016-05-21
Adrián Saavedra Mendoza | 2016-05-21
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Emmanuel Salomón Ramírez Rodríguez | 2016-05-28
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Cambios
BigDaddy-001_Matriz de responsabilidades-001
Versión | 1.0
Proyecto | BigDaddy-001
Fecha | 2016-05-21
Elaborado por | ESRR
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2016-07-15 | JDV | Se modifico la tabla de autorizaciones.
1.1 | 2016-07-15 | JDV | Se modifico la tabla de distribución.

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Administrador de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente | Asegurador de calidad | Admin. De la configuración
Tareas |  | ESRR | ESO | JDV | ASM | ESO | DC | JDV | ASM
1. Plan preliminar
1 Plan preliminar. |  | E/A | I | I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I
1.1 Generar un WBS del protocolo inicial. |  | E | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I
1.2 Generar Project chárter. |  | A | E | E | I | I |  | I | I
1.3 Plan preliminar del proyecto. |  | E/A | I | I | I | I | C | I | I
2. Analisis
2.2.1 Análisis. |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I | I
2.2.1.1.1 Generar lista de proveedores. |  | E/A | C/I | I | I | I |  | I | I
2.2.1.2.2 SRS. |  | C/A | E/I | I | I | I | I | I | I
2.2.1.3.3 Asignar a desarrolladores de software. |  | E/A | C/I | I | I | I |  | I | I
2.2.1.3.4 Administración de cambios de requerimientos. |  | A/I | E | I | I | I |  | I | I
2.2.1.3.5 Administración de la trazabilidad de requerimientos. |  | A/I | E | I | I | I |  | I | I
3. Planificación
2.2.2 Planificación. |  | C/I | E/A | I | I | I |  | I | I
2.2.2.1 Definición del ciclo de vida. |  | C/I | E/A | I | I | I |  | C/I | I
2.2.2.2 Políticas del proyecto. |  | C/I | E/A | I | I | I |  | I | I
2.2.2.4.2 Diccionario WBS. |  | C/I | E/A | I | I | I |  | I | I
2.2.2.5.1 Identificación de riesgos. |  | C/I | E/A | I | I | I |  | C/I | I
2.2.2.5.3 Plan mitigación y contingencia. |  | C/I | E/A | I | I | I |  | I | I
2.2.2.8.1 Plan de gestión de la configuración. |  | C/I | E/A | I | I | I |  | I | C/I
2.2.2.8.2 Junta de arranque de construcción. |  | C/I | E/A | I | I | I |  | I | I
4. Diseño
2.2.3 Diseño. |  | I | I | E/A |  | I |  | C/I | C/I
2.2.3.1 Definición de la arquitectura. |  | I | I | E/A |  | I |  | I | C/I
2.2.3.2.1 Diagramas de caso de uso. |  | I | I | E/A |  | I |  | I | C/I
2.2.3.2.2 Diagrama de secuencia. |  | I | I | E/A |  | I |  | I | C/I
2.2.3.2.3 Diagrama de clases. |  | I | I | E/A |  | I |  | I | C/I
2.2.3.2.4 Diagrama de componentes. |  | I | I | E/A |  | I |  | I | C/I
2.2.3.2.5 Diagrama de despliegue. |  | I | I | E/A |  | I |  | I | C/I
2.2.3.3 Mapa de navegación. |  | I | I | E/A |  | I |  | I | C/I
2.2.3.4 Maquetación. |  | I | I | E/A |  | I |  | I | C/I
2.2.3.5.1 Diagrama E-R. |  | I | I | E/A |  | I |  | C/I | C/I
2.2.3.5.2 Diagrama relacional. |  | I | I | E/A |  | I |  | C/I | C/I
5. Codificación
2.2.4 Codificación. |  | E/A: I; I: E/A; C/A/I: A/I; C/A/I: C/I
2.2.4.1 Codificación de la base de datos. |  | E/A: I; I: E/A; C/A/I: A/I; C/A/I: C/I
2.2.4.3 Modulo de usuarios. |  | E/A: I; I: E/A; C/A/I: A/I; C/A/I: C/I
2.2.4.2 Modulo de productos. |  | E/A: I; I: E/A; C/A/I: A/I; C/A/I: C/I
6. Pruebas
2.2.5 Pruebas. |  | E/A: C/I; I: E/A; C/A/I: A/I; C/A/I: C/I
2.2.5.1.1 Modulo de usuarios. |  | E/A: C/I; I: E/A; C/A/I: A/I; C/A/I: C/I
2.2.5.1.2 Modulo de productos. |  | E/A: C/I; I: E/A; C/A/I: A/I; C/A/I: C/I
7. Implementación
2.4 Implementación. |  | E/A: E/I; C/I: I
2.4.4 Pruebas de rendimiento. |  | C/I |  |  |  | E/A | I | I | I
8. Cierre de proyecto
2.5 Cierre de proyecto. |  | E/A | I | I | I | I | C/I | I | I
2.5.1 Carta de aceptación. |  | E/A | I | I | I | I | C/I | I | I
2.5.2 Acta de cierre de proyecto. |  | E/A | I | I | I | I |  | I | I
2.5.3 Evaluación de desempeño. |  | E/A | I | I | I | I |  | I | I
2.5.4 Junta de lecciones aprendidas. |  | E/A | I | I | I | I |  | I | I
2.5.5 Revisión de adherencias. |  | E/A | I | I | I | I |  | I | I
2.5.7 Informe final (cierre). |  | E/A: E/A
Simbología
E | Responsable de ejecutar
A | Autoridad de aprobación final
C | Debe ser consultado
I | Debe ser informado